## Planejador de Projetos
Projeto: VIPTransportes
ATIVIDADES | INÍCIO | DURAÇÃO (semanas) | Predecessoras | Recursos | % CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Preparação | ok | 0 |  |  | 0%
1.1 Banco de dados | 0 | 4 |  |  | 99% | bar: PERÍODOS 1
1.1.1 Análise de necessidades | 1 | 1 |  | Yasmin | 100% | bar: PERÍODOS 1
1.1.2 Montagem de relacionamento | 1 | 1 | 1.1.1 | Yasmin | 100% | bar: PERÍODOS 2
1.1.3 Validação de abertura para adições | 1 | 1 |  | Yasmin | 90% | bar: PERÍODOS 1
1.1.4 Criação modelo MER | 1 | 1 | 1.1.1, 1.1.2 | Yasmin | 100% | bar: PERÍODOS 3
1.2 Estilização | 0 | 10 |  |  | 0%
1.2.1 Escolha de design | 3 | 2 |  | Yasmin | 80% | bar: PERÍODOS 3
1.2.2 Montagem de modelo | 3 | 1 |  | Yasmin | 90% | bar: PERÍODOS 4
1.2.3 Criação Figma da página principal | 4 | 2 |  | Yasmin | 90% | bar: PERÍODOS 5
1.2.4 Criação do layout para usuários, cadastro e login. | 3 | 2 |  | Yasmin | 90%
1.2.5 Validação do layout em responsividade | 4 | 2 |  | Yasmin | 0%
1.2.6 Validação para futuras adições | 5 | 1 | 1.1.3 | Yasmin | 0%
1.3 Montagem Git | 0 | 8 |  |  | 0%
1.3.1 Criação de projeto | 5 | 3 |  | Yasmin | 0%
1.3.2 Criação de branchs para aplicação de versionamento | 5 | 2 |  | Yasmin | 0%
1.3.3 Readme baseado nas funcionalidades do código | 6 | 2 |  | Yasmin | 0%
1.3.4 Envio dos arquivos de necessidade | 6 | 1 |  | Yasmin | 0%
2. Criação | 0 | 0 |  |  | 0%
2.1 Banco de dados | 7 | 10 |  |  | 0%
2.1.1 Escolha do banco mais adequado | 8 | 1 |  | Yasmin | 0%
2.1.2 Criação do sistema montado em MER | 8 | 2 | 1.1.4 | Yasmin | 0%
2.1.3 Validação de tabelas e funcionamento | 11 | 2 |  | Yasmin | 0%
2.1.4 Implementação no site | 14 | 3 | 1.2.1, 1.2.4 | Yasmin | 0%
2.1.5 Adição de valores teste para validação | 29 | 1 | 1.1.3 | Yasmin | 0%
2.1.6 Verificar melhorias | 32 | 1 |  | Yasmin | 0%
2.2 Font-end |  | 13 |  |  | 0%
2.2.1 Criação de página HTML seguindo figma | 10 | 2 |  | Yasmin | 0%
2.2.2 Implementação de estilo CSS | 11 | 2 | 2.2.2 | Yasmin | 0%
2.2.3 Validação do estilo e responsividade para página principal | 14 | 2 |  | Yasmin | 0%
2.2.4 Criação de páginas secundárias | 12 | 2 |  | Yasmin | 0%
2.2.5 Validação de funcionamento do layout | 15 | 1 |  | Yasmin | 0%
2.2.6 Aplicação de versionamento GIT | 18 | 3 | 1.3.1 | Yasmin | 0%
2.2.7 Validar possiveis melhorias | 21 | 1 |  | Yasmin | 0%
2.3 Back-end | 0 | 17 |  |  | 0%
2.3.1 Verificação de necessidades | 9 | 1 |  | Yasmin | 0%
2.3.2 Implementação de Cadastro/Login | 10 | 3 | 2.1.4, 2.2.4 | Yasmin | 0%
2.3.3 Permição de realizar alterações no perfil | 20 | 2 | 2.1.4, 2.2.4 | Yasmin | 0%
2.3.4 Implementação de envio de projetos | 24 | 2 | 2.1.4 | Yasmin | 0%
2.3.5 Permição para alteração e adição de usuários em projetos | 24 | 3 | 2.1.4, 2.2.4 | Yasmin | 0%
2.3.6 Vericação de erros | 28 | 2 | 2.1.4, 2.2.4 | Yasmin | 0%
2.3.7 Criação de mecanismo de pesquisa | 25 | 3 |  | Yasmin | 0%
2.3.8 Validação para possíveis melhorias | 26 | 1 |  | Yasmin | 0%
2.4 Git | 0 | 6 |  |  | 0%
2.4.1 Salvamento de aplicações em branchs de versionamento | 27 | 2 | 1.3.1 2.3.6 | Yasmin | 0%
2.4.2 Update notes sobre as novas versões | 27 | 2 |  | Yasmin | 0%
2.4.3 Manter a brach principal como a ultima versão | 27 | 2 |  | Yasmin | 0%
3. Inspeção | 0 | 0 |  |  | 0%
3.1 Inspeção de código | 0 | 10 |  |  | 0%
3.1.1 Conferir página de cadastro | 26 | 2 | 2.3.2 | Yasmin | 0%
3.1.2 Conferir página de login | 28 | 2 | 2.3.2 | Yasmin | 0%
3.1.3 Conferir página de envio de projetos | 27 | 1 | 2.2.7 | Yasmin | 0%
3.1.4 Conferir envio de alterações de projetos por terceiros | 29 | 1 | 2.2.9 | Yasmin | 0%
3.1.5 Conferir adição de usuários | 29 | 2 | 2.2.9 | Yasmin | 0%
3.1.6 Conferir segurança do site | 30 | 2 | 2.3.2 | Yasmin | 0%
3.2 Inspeção do banco de dados | 0 | 8 |  |  | 0%
3.2.1 Verificação sobre funcionamento da estrutura | 31 | 2 |  | Yasmin | 0%
3.2.2 Validação quanto auto increment | 31 | 2 | 3.2.1 | Yasmin | 0%
3.2.3 Conferir se existem lixos de banco | 32 | 2 | 3.2.2 | Yasmin | 0%
3.2.4 Conferir funcionamento geral | 32 | 2 | 2.3.6 | Yasmin | 0%
3.3 Conclusão do Projeto | 0 | 6 |  |  | 0%
3.3.1 Finalizar funcionalidades | 33 | 2 |  | Yasmin | 0%
3.3.2 Adicionar ultima versão ao GIT | 33 | 2 |  | Yasmin | 0%
3.3.3 Criar stable version | 33 | 2 |  | Yasmin | 0%